## Plan1
Checklist de Atividades Referentes ao ciclo de Vida de Projetos Mainframe no Bradesco
Situação (Pendente / OK / NA) | Atividade | Descrição da Atividade | Observação
Lógico
Pendente | Especificação Lógica | Desenvolvimento de especificação descrevendo as necessidades lógicas do projeto, como: - Objetivo do projeto; - Regras de negócio na visão do usuário; - Centros de custo envolvidos na solução.
N/A | Especificação Física | Desenvolvimento de especificação descrevendo as necessidades Físicas do projeto, como: - Regras de negócio na visão do desenvolvedor; - Confirmação com as áreas responsáveis dos serviços e tabelas DB2 a serem utilizados; - Tecnologia utilizada (Batch, Online, Framework, etc); - Informações de entrada e saída.
Solicitado | Refinamento do Projeto | Caso não houver Especificação Lógica e Física, fazer o levantamento lógico e físico das necessidades do projeto, através de reuniões com as áreas envolvidas.
Finalizado | Documentação do projeto | Avaliar a necessidade de documentação das definições do projeto, no Confluence / Jira, levando em consideração se o projeto possui Especificação Lógica e Especificação Física, pois nesse caso a própria especificação pode ser o documento.
Físico
Pendente | Liberação de acesso ao ALM | Solicitar ao Bradesco liberação de acesso ao ALM para as chaves M necessárias
Pendente | Liberação de acesso ao Centro de Custo | Solicitar ao Bradesco liberação de acesso aos Centros de Custo para as chaves M necessárias
Pendente | Criar pacotes no CHGM | Criar os pacotes para os fontes necessários: - Books - Programas - Pacote complexo - Pacote de Contingência (somente para alteração de fontes de produção) - Fluxos Framework - Mensagens Framework - Gide
Pendente | Solicitar Número de Sequência / IN do Projeto | Solicitar junto ao Bradesco o Número de Sequência do projeto, ou Número do IN se for o caso, para associar no Hexavision aos pacotes CHGM que foram criados.
Pendente | Associar Pacotes CHGM ao Projeto | Associar no Hexavision os pacotes CHGM que foram criados ao número de Sequência do Projeto ou Número de IN do Projeto.
Pendente | Encontrar nomes disponíveis para books, programas, jobs | Procurar entre os fontes do Centro de Custo, nomes disponíveis conforme os fontes necessários, criando os fontes vazios nos pacotes CHGM para 'reservar' os nomes escolhidos.
Pendente | Solicitar criação dos Fluxos | Enviar ao Bradesco a planilha solicitando a criação dos fluxos mainframe necessários
Pendente | Solicitar criação da Gide | Enviar ao Bradesco a planilha solicitando a criação da Gide, ou seja, liberação de acesso aos perfis/usuários do Centro de Custo para os Fluxos Framework criados
Pendente | Construção dos fontes | Construir Books e Programas
Pendente | Solicitar criação de Mensagens | Enviar ao Bradesco a planilha solicitando a criação de Mensagens Framework
Pendente | Aprovação dos programas no Hexavision | Antes do início dos testes, corrigir todos os apontamentos do Hexavision com grau acima de 'Baixo', referente aos progrmas construídos
Pendente | Promover programas TU | Site: AL2: - Nickname: TEST01AV (TU Consultorias) - Nickname: HOM@AL2 (TU do Banco. Nem todos os Centros de Custo têm essa opção. Sempre que tiver, promover nessa opção também)
Pendente | Promover demais pacotes TU | Promover para TU (AL2 - TEST01AV / HOM@AL2) os pacotes com: - Fluxo Framework - Mensagens Framework - Gide
Pendente | Testes Unitários Mainframe TU | Teste unitário dos programas no ambiente de TU. Realizado pelo desenvolvedor
Pendente | Testes Integrados Mainframe TU | Teste integrado entre os programas mainframe no ambiente de TU. Realizado pelo desenvolvedor
Pendente | Testes Integrados Mainframe x Web TU | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TU. Realizado pelo desenvolvedor
Pendente | Testes pela Equipe de Testes TU | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TU. Realizado pela equipe de qualidade
Pendente | Promover programas TI | Alphaville: Site: CM1 - Nickname: CM1PI Matriz: Site: CA1 - Nickname: CA1PI
Pendente | Promover demais pacotes TI | Promover para TI (CM1 - CM1PI (Alphaville) / CA1 - CA1PI (Matriz)) os pacotes com: - Fluxo Framework - Mensagens Framework - Gide
Pendente | Testes Integrados Mainframe TI | Teste integrado entre os programas mainframe no ambiente de TI. Realizado pelo desenvolvedor
Pendente | Testes Integrados Mainframe x Web TI | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TI. Realizado pelo desenvolvedor
Pendente | Testes pela Equipe de Testes TI | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TI. Realizado pela equipe de qualidade
Pendente | Promover programas TH | Site: AL4B - Nickname: MZ104MX Obs. Somente funcionários do Bradesco têm acesso a essa opção
Pendente | Promover demais pacotes TH | Promover para TH (AL4B - MZ104MX) os pacotes com: - Fluxo Framework - Mensagens Framework - Gide Obs. Somente funcionários do Bradesco têm acesso a essa opção
Pendente | Testes Integrados Mainframe x Web TH | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TH. Realizado pelo desenvolvedor. Obs. Não é possível testar programas mainframe em TH sem a existência da tela web chamadora, pois não existe ferramenta de simulação de chamada (YY03/YY06) para testes exclusivos do mainframe nesse ambiente
Pendente | Testes pela Equipe de Testes TH | Teste integrado entre os programas mainframe e tela Web no ambiente de TH. Realizado pela equipe de qualidade
Pendente | Solicitar RDM para a implantação | Solicitar o número da RDM para a implantação do projeto. O número da RDM deve ser informado em todos os pacotes CHGM que serão implantados.
Pendente | Informar RDM nos pacotes CHGM | O número da RDM deve ser informado em todos os pacotes CHGM que serão implantados.
Pendente | Solicitar criação de projeto no ALM | Solicitar ao Bradesco a criação de Domínio e Projeto no ALM para anexar evidências de testes
Pendente | Salvar Evidências de testes no ALM Equipe de Desenvolvimento | Anexar no ALM as evidências de testes feitas pela equipe de desenvolvimento
Pendente | Salvar Evidências de testes no ALM Equipe de Testes | Anexar no ALM as evidências de testes feitas pela equipe de Testes
Pendente | Audit / Freeze em pacotes CHGM | Realizar o Audit e Freeze nos pacotes GHGM a serem implantados: - Books - Programas - Pacote complexo - Pacote de Contingência (somente para alteração de fontes de produção) - Fluxos Framework - Mensagens Framework - Gide
Pendente | Fazer manual dos serviços novos | Fazer o Manual do Usuário para os serviços novos, quando solicitado pelo Bradesco
Pendente | Preencher Plano de Implantação | Preencher o documento Plano de Implantação e enviar ao Bradesco
Pendente | Solicitar criação do TVP | Solicitar ao Bradesco a criação do TVP (Termo de Validação do Projeto) Obs. É necessário que as evidências de testes estejam anexadas no ALM.
Pendente | Solicitar agendamento da implantação | Nunca implantar um Fluxo Framework sem fazer os testes integrados com a tela chamadora

## Plan2
Situação
Pendente
N/A
Solicitado
Finalizado